## 营业网点
绿灯案例准备事项（演练模拟期间无需准备真实实物）： 1、准备一张个人身份证 2、准备一张重空定期存单 3、准备两张存量正常银行卡及对应客户身份证 4、准备一个已销户的账户信息 5、准备一个有批量代发业务的账户并查询记录协议编号 6、准备一个有司法扣划记录的账户信息，并查询记录扣划时间 7、准备一套需要开立对公账户的资料
XX机构新核心系统演练第八轮绿灯案例跟踪确认表
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 日期： 年 月 日
序号 | 案例名称 | 账号/客户信息（证件号码） | 演练测试结果 |  | 机构代码 | 操作员号 | 授权员号 | 验证人 （签字确认） | 操作流程/交易场景） | 备注
|  |  | 成功（交易流水号） | 失败（问题描述）
1 | 登录智能柜面系统 |  | 0126659000001 0126650000003 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.打开智能柜面系统录入新操作员号，输入初始密码Sxnsyh@1 2.根据系统提示修改密码后重新登录系统 3.进行机构签到（000101） 4.进行操作员签到（000201）
2 | 操作员信息查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.打开操作员信息查询交易（000265） 2.查询出本机构所有操作员信息 3.核实本机构操作员信息齐全，操作员角色配置正确。
3 | 机构尾箱信息查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.打开机构尾箱信息查询交易（000277） 2.删除输入项中的操作员号点击查询 3.核实本机构现金、凭证余额正确。
4 | 尾箱维护 |  | 0126650000015 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.各机构指定一名库管员打开尾箱维护交易（000270） 3.操作类型选择“领用”，领用0002号尾箱。 4.交易成功
5 | 尾箱维护 |  | 0127970000003 0127970000004 |  | 310051 | 012797 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.机构其余操作员打开尾箱维护交易（000270） 2.功能选择新建，新建一个空尾箱 3.再次执行尾箱维护交易，功能选择领用，领用上一步骤新建好的空尾箱。 4.交易成功
6 | 客户信息查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.进入客户信息查询交易 3.输入个人身份证件号码 4.交易成功， 查询结果正确，必输字段有值
7 | 客户签约查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.进入客户签约查询交易 3.使用存款账号作为查询条件进行查询 4.交易成功，查询结果正确，该账号下的签约产品名称、签约状态等信息正确
8 | 名单信息管理 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面 2.操作员打开名单信息管理交易 3.名单编码选择212-核心系统灰名单 4.点击查询 4.交易成功，展示全量灰名单数据。
9 | 个人存款开户 |  | 0126650000030 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开个人存款开户交易，选择办理模式为本人办理，输入产品组别选择个人定期存款，产品代码选择整存整取，凭证类型选择储蓄存单，通兑范围为县域通兑，资金来源为现金，输入金额1000元 3.点击提交 4.交易成功 5.进入客户账户视图交易进行查询，录入客户证件类型、证件号码，查询成功，客户账号、账户名称、开户日期、开户机构字段回显正确
10 | 个人存款销户 |  | 0126650000033 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开个人存款销户交易，选择办理模式为本人办理，录入上笔开户成功客户账号，资金去向为现金。 3.点击提交 4.交易成功
11 | 客户账户视图 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开客户账户视图交易 3.输入上笔销户存单客户证件信息 4.点击查询 5.查询成功，查询结果正确，客户账号、账户名称、凭证状态、账户状态等字段有值,开户日期、开户机构、销户日期、销户机构字段回显正确。
12 | 个人现金存入 |  | 0126650000038 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.点击“开始服务”，选择“账户信息录入” 3.输入准备的存量银行卡账户信息，完成客户信息、账户信息回显 4.打开个人现金存入交易，录入客户账号，双敲输入交易金额100元，录入其他必要信息 5.点击提交 6.交易成功
13 | 个人现金支取 |  | 0126650000047 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开个人现金支取交易，输入准备的存量银行卡信息，办理模式选择本人，录入上笔个人现金存入业务客户账号，输入密码，交易金额100元等其他必要信息 3.点击提交 4.交易成功
14 | 个人账户转账 |  | 0126650000064 0126650000071 |  | 310051 | 012665 |  |  | 存量银行卡A转存量银行卡B 1.操作员登录柜面系统 2.打开个人账户转账交易，办理模式选择本人办理。 3.录入付款账号A，选择对应分账号。 4.录入转账金额100元，收款账号B，选择对应分账号。 5.信息录入完成后提交 6.交易成功 存量银行卡B转存量银行卡A 1.操作员登录柜面系统 2.打开个人账户转账交易，办理模式选择本人办理。 3.录入付款账号B，选择对应分账号。 4.录入转账金额100元，收款账号A，选择对应分账号。 5.信息录入完成后提交 6.交易成功，打开账户交易明细查询交易，录入必要信息，收、付方字段金额为100元。
15 | 凭证挂失/撤挂 |  | 0126650000081 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开凭证挂失/撤挂界面，选择正式挂失，输入证件类型、证件号码，选择存量挂失账户为存量银行卡A，输入其他必要信息,代理模式选择代理人办理 3.对客户本人和代理人进行身份核查 4.审核资料并上传，提交远程授权 5.授权成功，点击提交，交易成功 6.打开挂失及处理情况查询交易 7.凭证种类选择非支票类，挂失状态选择正式挂失，处理方式选择未处理 8.查询成功，查询结果正确，客户账号账户名称字段有值，挂失标志字段回显为正式挂失，挂失日期、代理人姓名、代理人证件类型、代理人证件号码字段回显正确。 9.关闭交易，退出客户视图。
16 | 凭证挂失/撤挂 |  | 0126650000082 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开凭证挂失/撤挂界面，选择正挂撤挂，输入办理上笔挂失业务客户的证件类型、证件号码，查询出上笔业务挂失的账户，办理模式选择本人办理 3.核查客户身份 4.点击提交 5.交易成功
17 | 挂失及处理情况查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开挂失及处理情况查询交易 3.凭证种类选择非支票类，挂失状态选择正挂撤挂，处理方式选择正常撤挂 4.点击查询 5.交易成功，查询结果正确，客户账号账户名称字段有值，挂失标志字段回显为正挂撤挂，处理方式为正常撤挂，处理日期字段回显正确。
18 | 开销户登记簿查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开开销户登记簿查询交易，查询范围本机构 3.查询范围本机构，起始日期输入2024年1月1日，终止日期输入2024年5月30日 4.点击查询 5.交易成功，查询结果正确，该日期区间内，开户日期、账号、名称、产品代码等字段有值。
19 | 账户全生命周期事件明细查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开开销户登记簿查询交易，选择销户账户 3.进入账户全生命周期事件明细查询交易，输入查询出的销户账户，点击查询 4.交易成功，查询结果正确，客户账号、交易日期、交易名称字段有值且记录有销户业务
20 | 账户交易明细查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开账户交易明细查询交易 3.查询类型选择客户，录入准备的存量客户银行卡A账号，选择查询日期段输入当天，点击查询提交 4.查询结果：查询日期区间内，查询结果正确，收、付方字段有值，且记录为当日发生交易金额。
21 | 存款账户信息查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开存款账户信息查询交易，使用非客户查询，输入B客户存款账户信息 3.进行授权 4.交易成功，查询结果正确，账户限制状态、账户余额等信息显示正确。
22 | 历史存款账户信息查询 |  | 账户交易不存在 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开历史存款账户信息查询交易 3.录入已销户一年以上的客户账号，选择分账号，点击查询提交 4.交易成功，客户账号、账户名称、销户日期、销户机构等字段有值且正确。
23 | 存款账户统计查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开存款账户统计查询交易 3.客户类型选择对公，定活标志选择活期，点击查询提交 4.交易成功，账户名称、证件类型、账户状态等字段有值且正确。
24 | 交易日志查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统， 2.打开交易日志查询交易 3.输入交易码010204，点击“查询” 4.点击“影像调阅”，展示交易办理过程中上传的影像 5.点击“核查流水”，展示核查信息
25 | 批量代发业务查询打印 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开批量代发业务查询打印交易，录入准备的协议编号，业务类型选择代发，处理结果选择成功，选择查询日期段 3.点击查询 4.交易成功,账号、单位名称、总笔数、总金额、成功笔数等字段有值且正确。
26 | 冻结控制扣划查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开冻结控制扣划查询交易，账户类型选择存款账户，查询类型选择扣划登记簿，选择查询日期段，扣划方式选择冻结扣划 3.点击查询 4.交易成功，扣划通知书编号、冻结编号、客户账号、账户名称、扣划金额等字段有值且正确。
27 | 总账传票查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开总账传票查询交易 3.输入交易起日和交易止日 4.点击查询 5.查到交易起止日的业务记账凭证，交易成功，查询结果正确
28 | 总账科目昨日余额查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开总账科目昨日余额查询交易 3.项目编号选择各项存款、日期 4.点击查询 5.查到查询日期的各项存款余额，交易成功，查询结果正确（如果查询上线当日余额需要与数据核对表中机构日总账表存款科目合计数一致）
29 | 总账科目当前余额查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员智能柜面系统 2.打开总账科目当前余额查询交易 3.输入机构号、是否包含下级、项目编号（科目号） 4.点击查询 5.查到查询日期的项目编号余额或科目余额，交易成功，查询结果正确。
30 | 业务编码查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开业务编码查询交易 3.点击查询 4.交易成功，查询结果正确，查到当前新核心配置的业务编码
31 | 内部户交易明细查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开内部户交易明细查询交易 3.输入账号（新核心）、交易起日、交易止日 4.点击查询 5.交易成功，交易日期、交易时间、现转标志、借/收方发生额、贷/付方发生额、余额方向、账户余额、摘要描述查询结果正确。
32 | 新旧账户（科目）对照关系查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开新旧账户（科目）对照关系查询界面 3.输入查询方式、类别，账号（科目号） 4.点击查询 5.交易成功，查到科目号/账号。
33 | 老核心内部户交易明细查询 |  | 成功 |  | 310051 | 012665 |  |  | 1.操作员登录柜面系统 2.打开老核心内部户交易明细查询界面 3.输入账号（老核心）、起始日期、终止日期 4.点击查询 5.交易成功，交易日期、借/收发生额、贷/付发生额、余额、余额方向、对方账号、操作员、交易机构、交易名称、摘要查询结果正确。
34 | 操作员签退 |  | 0127970000011 |  | 310051 | 012797 |  |  | 1.所有绿灯案例执行完毕后，打开操作员签退交易。 2.进行操作员签退。
35 | 机构签退 |  | 0127979000002 |  | 310051 | 012797 |  |  | 1.所有柜员签退后，最后一名签退柜员打开机构签退交易。 2.进行机构签退。
运营主管签字：
行长/负责人签字：

## 县级机构汇总
XX行社新核心系统演练第八轮绿灯案例确认表
填报单位： |  |  |  | 日期： 年 月 日
序号 | 案例名称 | 核对层级 | 验证结果 | 问题描述 | 备注
1 | 登录智能柜面系统 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
2 | 操作员信息查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
3 | 机构尾箱信息查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
4 | 尾箱维护 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
5 | 尾箱维护 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
6 | 客户信息查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
7 | 客户签约查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
8 | 名单信息管理 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
9 | 个人存款开户 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
10 | 个人存款销户 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
11 | 客户账户视图 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
12 | 个人现金存入 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
13 | 个人现金支取 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
14 | 个人账户转账 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
15 | 凭证挂失/撤挂 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
16 | 凭证挂失/撤挂 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
17 | 挂失及处理情况查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
18 | 开销户登记簿查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
19 | 账户全生命周期事件明细查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
20 | 账户交易明细查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
21 | 存款账户信息查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
22 | 历史存款账户信息查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
23 | 存款账户统计查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
24 | 交易日志查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
25 | 批量代发业务查询打印 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
26 | 冻结控制扣划查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
27 | 总账传票查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
28 | 总账科目昨日余额查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
29 | 总账科目当前余额查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
30 | 业务编码查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
31 | 内部户交易明细查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
32 | 新旧账户（科目）对照关系查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
33 | 老核心内部户交易明细查询 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
34 | 操作员签退 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
35 | 机构签退 | 辖内各网点 | ¨通过 ¨ 不通过
运营管理部负责人签字：
分管负责人签字：

## 市级机构汇总
XX市级新核心系统演练第八轮绿灯案例确认表
填报单位： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日
序号 | 案例名称 | 核对层级 | 验证结果 | 问题描述 | 备注
1 | 登录智能柜面系统 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
2 | 操作员信息查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
3 | 机构尾箱信息查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
4 | 尾箱维护 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
5 | 尾箱维护 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
6 | 客户信息查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
7 | 客户签约查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
8 | 名单信息管理 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
9 | 个人存款开户 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
10 | 个人存款销户 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
11 | 客户账户视图 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
12 | 个人现金存入 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
13 | 个人现金支取 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
14 | 个人账户转账 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
15 | 凭证挂失/撤挂 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
16 | 凭证挂失/撤挂 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
17 | 挂失及处理情况查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
18 | 开销户登记簿查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
19 | 账户全生命周期事件明细查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
20 | 账户交易明细查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
21 | 存款账户信息查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
22 | 历史存款账户信息查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
23 | 存款账户统计查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
24 | 交易日志查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
25 | 批量代发业务查询打印 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
26 | 冻结控制扣划查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
27 | 总账传票查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
28 | 总账科目昨日余额查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
29 | 总账科目当前余额查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
30 | 业务编码查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
31 | 内部户交易明细查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
32 | 新旧账户（科目）对照关系查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
33 | 老核心内部户交易明细查询 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
34 | 操作员签退 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
35 | 机构签退 | 辖内各县级机构 | ¨通过 ¨ 不通过
审计中心/市联社运营管理部负责人签字：
审计中心/市联社分管负责人签字：